附表 铜梁区农业农村现代化“十四五”重点项目表

	序号
	项目名称
	建设内容及规模
	建设性质
	建设年限
	总投资

（万元）
	牵头单位
	配合单位
	备注

	1
	重庆市铜梁区高标准农田建设项目
	集中连片，整村推进虎峰、安居、蒲吕、二坪、高楼、永嘉等镇街高标准基本农田建设20万亩，高标准基本农田比重进一步提高。
	新建
	2021-2022
	47500
	区农业农村委、
区发展改革委
	相关镇（街道）
	

	2
	重庆市铜梁区优质油菜生产基地建设项目
	大力推广“庆油3号”“庆油8号”“晶油1号”“中油杂19”“新宇油13”“华油杂50”等双低油菜品种。到2025年，全区建成规模化优质油菜种植基地10万亩，其中核心示范基地达1万亩。
	新建
	2021-2025
	10000
	区农业农村委
	相关镇（街道）
	

	3
	重庆市铜梁区优质粮油生产示范基地建设项目
	加速“珍、稀、特、优”稻油资源的利用，开展粮油绿色高产高效示范。建成特色加工稻油生产基地3个，基地面积达1万亩以上。
	新建
	2021-2025
	3000
	区农业农村委
	相关镇（街道）
	

	4
	重庆市铜梁区粮油旅游示范基地建设项目
	拓展农业多种功能，构建“稻—油—游”模式，打造稻油旅游综合示范基地2个。
	新建
	2021-2025
	2000
	区农业农村委
	相关镇（街道）
	

	5
	重庆市铜梁区生猪良种繁殖基地建设项目
	推进一批型种猪繁育场建设项目。到2025年，计划建设存栏3000头能繁母猪的种猪繁育场4个。
	新建
	2021-2025
	4000
	区畜牧业发展中心
	相关镇（街道）
	

	6
	重庆市铜梁区生猪养殖场提升项目
	在铜梁平滩、少云、维新、高楼、安溪、西河等镇推动30个标准化生猪养殖场建设项目。
	新建
	2021-2025
	15000
	区畜牧业发展中心
	相关镇（街道）
	

	7
	重庆市铜梁区绿色蔬菜生产基地建设项目
	与西南大学合作，建设蔬菜科技小院，实施种苗工厂化培育、废弃物资源化利用、全程绿色化生产和智慧化园区管理示范等4个示范工程。组建绿色蔬菜产业联合体，建立蔬菜标准化种植体系，推行绿色种植方式，到2025年，在侣俸、平滩、太平、安居等镇街新建绿色蔬菜种植示范基地5万亩。
	改建、新建
	2021-2026
	12000
	区农业农村委
	相关镇（街道）
	

	8
	重庆市铜梁区莲藕特色生产基地建设项目
	围绕西郊示范片、安居示范片、淮远示范片等重点区域，因地制宜发展壮大莲藕产业规模，构建“一个核心示范片+多个辐射带动种植片”的产业空间发展格局。到2025年，全区莲藕种植规模持续发展壮大，力争莲藕种植面积达10万亩。
	改建、新建
	2021-2025
	5000
	区农业农村委
	相关镇（街道）
	

	9
	重庆市铜梁区设施蔬菜生产基地建设项目
	鼓励引导全区蔬菜生产经营主体，加快推进设施蔬菜发展。到2025年，全区发展设施蔬菜生产面积达到4万亩以上。
	新建
	2021-2025
	10000
	区农业农村委
	相关镇（街道）
	

	10
	重庆市铜梁区果业转型升级项目
	建设良种苗木繁育基地4个；以庆隆、虎峰、蒲吕、安居等镇街新发展庆隆梨0.5万亩；以土桥、高楼等镇新发展土桥蜂糖李产业0.1万亩；以小林、双山、土桥等镇街新发展小林砂糖李的面积0.4万亩。改造平滩、小林、庆隆等镇街密植果园、低效果园2万亩；在西郊示范片、淮远示范片等近郊农业区新发展精品采摘果园5个。
	改建、新建
	2021-2025
	8000
	区农业农村委
	相关镇（街道）
	

	11
	重庆市铜梁区渔业基地建设项目
	提质少云镇高碑村乌鱼基地；加快推进双山镇观赏鱼养殖基地转型升级，建立铜梁区休闲渔业示范基地。建立一批新型稻田种养模式示范基地，全区新增稻鱼综合种养规模达2.5万亩以上。完成0.5万亩的水产养殖尾水治理目标。
	新建
	2021-2025
	20000
	区农业农村委
	相关镇（街道）
	

	12
	重庆市铜梁区花卉苗木提质增效项目
	改造花卉苗木种植基地5000亩。全力打造全国最大的单体三角梅生产基地、西部最大的彩色苗木基地、重庆市最大的玫瑰生产基地。
	改建
	2021-2025
	5000
	玄天湖文旅公司
	区农业农村委相关镇（街道））
	

	13
	重庆市铜梁区山地特色养殖项目
	支持少云、高楼、双山、土桥、水口等镇利用村社闲置资产及农房，发展35个以上新型农村集体经济饲养优质肉兔，发展70个以上新型农村集体经济饲养林下优质肉鸡。
	新建
	2021-2025
	8000
	区畜牧业发展中心
	区农业农村委

龙裕公司

相关镇（街道）
	

	14
	重庆市铜梁区农业园区增量提质建设项目
	提升国家农业科技园区；创建市级现代农业产业园1-2个。
	改建、新建
	2021-2025
	25000
	国家农业科技园区管委会  区农业农村委
	相关镇（街道）
	

	15
	重庆市铜梁区推进农业机械化建设项目
	在西河、平滩、土桥等镇布局稻油机械化示范基地各1个，重点培育社会化服务龙头企业1家，培育农机专业服务组织5个、农机综合服务中心10个，新增农业机械装备10000台（套）。
	新建
	2021-2025
	4000
	区农业农村委区供销联社
	相关镇（街道）
	

	16
	重庆市铜梁区智慧农业示范基地建设项目
	实施智慧农业“四大行动”推广应用项目，推动农业物联网、人工智能等现代信息技术在大田作物、设施园艺、畜禽养殖、渔业养殖等生产关键环节的应用示范，建设智慧农业示范基地。实施“互联网+”农产品出村进城试点工程，用好爱在龙乡、益农信息社等平台，积极推行直播带货模式，拓宽农产品网络销售渠道。
	新建
	2021-2025
	6000
	区农业农村委
	相关镇（街道）
	

	17
	重庆市铜梁区农业科技示范基地
	到2025年，力争建成专家大院、科技小院、星创天地等农业科技平台30个以上，培育农业科技型企业200家以上。
	新建
	2021-2025
	47000
	区农业农村委
	区科技局

相关镇（街道）
	

	18
	重庆市铜梁区农产品质量安全保障体系工程
	加强农业标准体系建设，重点制修订一批生产上急需，覆盖产地环境、生产过程、产品质量、加工包装的农业标准及操作规程；创建国家农产品质量安全追溯试点企业10家。全面推广试行食用农产品达标合格证制度和镇街农产品质量安全网格化管理。
	新建
	2021-2025
	1000
	区农业农村委
	相关镇（街道）
	

	19
	重庆市铜梁区农产品品牌培育工程
	到2025年，全区绿色食品达260个，农产品地理标志达 4个，培育全国名特优新农产品4个，重庆名牌农产品30个，授权“巴味渝珍”农产品达20个。开展多种形式的农产品品牌展示、推介活动，打造一批区域大品牌、行业大品牌和企业大品牌。
	新建
	2021-2025
	3000
	区农业农村委
	相关镇（街道）
	

	20
	重庆市铜梁区现代农业经营主体培育工程
	到2025年，全区农民合作社发展到800个，纳入家庭农场名录系统管理的家庭农场、专业大户、规模种养殖大户1100户以上，全区各类现代农业产业化联合体数量达到10个，其中市级示范联合体2个。
	新建
	2021-2025
	8000
	区农业农村委
	相关镇（街道）
	

	21
	重庆市铜梁区农产品加工体系建设项目
	做建设清选分级、蔬菜贮藏、保鲜、包装等蔬菜初加工场所10处；新建设水果产地初加工示范点（基地）1个；引进培育带动能力强的蔬菜初加工、精深加工企业2家。建成农产品加工园区一个，面积约50000㎡，全区新引进和培育农产品加工市级示范企业10家以上，农产品加工产值达到200亿元。力争建成1个农产品加工技术集成基地。
	新建
	2021-2025
	50000
	区农业农村委
	相关镇（街道）
	

	22
	重庆市铜梁区农村电商建设项目
	支持重庆艾兰特科技有限公司依托拼多多、淘宝商城、天猫商城、京东商城等开展网上营销；支持建设原乡好礼农产品销售平台；培育3个具有典型带动作用的农村电子商务示范镇街。
	新建
	2021-2025
	1500
	区农业农村委
	相关镇（街道）
	

	23
	重庆市铜梁区标准化畜禽集中屠宰厂建设项目
	新建独立检疫检验室、污水处理设施、无害化处理设施设备配置、冷链配送车辆及其他附属设施建设。
	新建
	2020-2021
	15000
	龙裕城公司
	相关镇（街道）
	已经开工。

	24
	重庆市铜梁区艾草、莲藕、葛粉、果酱加工提质项目
	围绕艾草、莲藕、葛粉、果酱等，建设加工标准厂房、库房、中央厨房等。
	新建
	2020-2021
	6000
	区农业农村委
	相关镇（街道）
	已开工。

	25
	重庆市铜梁区农村物流产业提升项目
	建设西部生态农产品交易中心、高新区冷链物流基地、国家农业科技园、大庙农产品物流基地、物流配送中心等农产品集散中心。新建或改造农贸市场10个，创建镇（街道）商贸综合服务中心10个。
	续建
	2021-2025
	15000
	区商务委
	区农业农村委、区住房城乡建委
	

	26
	重庆市铜梁区冷链仓储物流建设项目
	冷藏面积2-3万立方米，冷冻面积2万平方米，一期建设约2万立方米。
	新建
	2020-2021
	20000
	区商务委

龙裕公司
	相关镇（街道）
	可研立项阶段。

	27
	重庆市铜梁区“十四五”域内高效通达重点项目
	力争实施国道改造52.7公里，普通省道改造110公里，升级改造重要连接线23公里，建设农村联网路150公里。
	新建
	2021-2025
	245000
	区交通局
	相关镇（街道）
	

	28
	骨干水源工程建设
	建设同心桥水库水源工程，建成太平水厂，启动同心桥水厂工程。
	新建
	2021-2025
	123966
	区水利局
	区龙泽水务公司、相关镇（街道）
	

	29
	引调提水工程
	实施渝西水资源配置工程（铜梁部分），新建水源泵站1座（安居（新）泵站），水库二级提水泵站1座（同心桥水库泵站），输水隧洞0.8km，输水管线25.986km。
	新建
	2021-2025
	53000
	区水利局
	区龙泽水务公司、相关镇（街道）
	

	30
	重庆市铜梁区农田水利设施建设工程
	建设新增改善灌溉面积1.65万亩，发展高效节水灌溉面积3.32万亩。
	新建
	2021-2025
	15000
	区农业农村委、区水利局
	相关镇（街道）
	

	31
	重庆市铜梁区农村人饮巩固提升项目
	持续推进城乡供水一体化，延伸建设农村人饮管网长度2400公里。
	新建
	2021-2025
	16500
	区水利局
	区龙泽水务公司、相关镇（街道）
	

	32
	重庆市铜梁区“光网乡村”工程
	实现农村4G网络全面深度覆盖；建设5G基站 1000个，重点在西郊绿道示范片、安居拓展片、现代农业园区、农产品规模生产加工和农旅休闲产业聚集区等优先落地5G信号；铺设光纤 7000公里。
	新建
	2021-2025
	37000
	区大数据发展局
	区农业农村委、区电信公司、区移动公司、区联通公司、区有线电视网络公司、区铁塔公司
	

	33
	重庆市铜梁区数字乡村示范基地建设项目
	建设农业科技信息中心，规模种养殖经营主体广泛运用数据采集、传感器物联网技术，建设智慧农业示范基地。建设农业科技园区展厅一个；实施农业大数据工程，开发建设园区综合信息平台等智慧管理服务平台。建设长江经济带农业绿色发展蔬菜全产业链铜梁科研基地。
	新建
	2021-2025
	32000
	区农业农村委
	区国家农业科技园区管委会、区科技局、区大数据发展局
	

	34
	铜梁区农村电网扩容及升级改造
	完成镇（街道）升级改造项目800个、10KV线路改造项目50个，全面农村电网升级改造工程。
	新建
	2021-2025
	20000
	区发展改革委
	区供电公司、相关镇（街道）
	

	35
	铜梁区农村天然气管网建设工程
	完成城镇天然气管网向农村延伸1200km。
	新建
	2021-2025
	9600
	区经济信息委
	区发展改革委、区燃气公司、相关镇（街道）
	

	36
	重庆市铜梁区乡村学校规划建设工程
	启动安居、旧县幼儿园新建工程和安居中小学、关溅小学、大庙中学迁建工程，推进侣俸小学、旧县小学、白鹤小学、平滩中学等一批农村学校改扩建工程。
	新建
	2021-2025
	35000
	区教委
	相关镇（街道）
	

	37
	重庆市铜梁区基层医疗机构迁扩建项目
	1.迁建安居、大庙、围龙、太平4个卫生院。2.扩建小林、二坪2个镇卫生院。
	新建
	2021-2022
	20000
	区卫生健康委
	相关镇（街道）
	

	38
	重庆市铜梁区基层区域医疗卫生中心建设项目
	按二级综合医院标准对安居、平滩、虎峰等4个基层区域医疗卫生中心进行改造，改造诊疗设施和流程，配置彩超、全自动生化分析仪、16排CT等较先进的数字化医疗设备，开展临床重点专科建设，打造示范化“美丽医院”。
	新建
	2021-2025
	9000
	区卫生健康委
	相关镇（街道）
	

	39
	重庆市铜梁区医疗健康区域信息平台及卫生应急系统提升项目
	建设铜梁区健康大数据中心、医疗健康区域信息平台等，实现居民健康数据共享平台村级全覆盖。
	新建
	2020-2022
	5000
	区卫生健康委
	相关镇（街道）
	

	40
	重庆市铜梁区星级行政村卫生室建设项目
	创建263个星级行政村卫生室，建设内容包括对各行政村卫生室进行环境整治、配齐基本设备及购置数字化设备、设置社会心理咨询室并购置相关设施设备等。
	新建
	2021-2025
	2960
	区卫生健康委
	相关镇（街道）
	

	41
	重庆市铜梁区农村养老服务工程
	对10所敬老院提档升级。完善城乡养老服务设施布局，在每个镇（街道）至少建设1个养老服务中心，每个村至少建设1个互助养老点。
	新建
	2021-2025
	8000
	区民政局
	相关镇（街道）
	

	42
	重庆市铜梁区智慧农业气象大数据服务系统建设工程
	建成涵盖新型农业经营主体数据、农业生产数据、农业气象观测数据、物联网数据、农业气象产品、农业气象指标、农业气象模型等于一体的农业气象大数据平台，形成全区农业气象数据“一张网”、产品“一张图”，积极融入铜梁数字乡村建设工程。培育3-5个优质气候品牌，打造5-8个新时代美丽乡村建设气象保障示范点，建设1-2个铜梁特色花卉苗木果蔬智慧为农气象服务示范基地。
	新建
	2021-2025
	1800
	区气象局
	区农业农村委、区大数据发展局
	

	43
	重庆市铜梁区农村“厕所革命”建设项目
	每年实施5000户厕所改造，农村卫生厕所普及率达到100%。
	续建
	2021-2025
	20000
	区农业农村委
	相关镇（街道）
	

	44
	重庆市铜梁区城乡生活垃圾收运处理体系一体化建设项目
	1.推进铜梁区太平垃圾填埋场整治；新改建城乡垃圾压缩中转站30座；填埋场渗滤液处理站扩能。2.266个行政村全面开展生活垃圾分类工作：建设生活垃圾分类收集点1.1万个；购置垃圾收运配套设施设备。3.环卫作业综合基地建设项目总占地约50亩，含环卫车停车场、清洗站、垃圾压缩中转站、垃圾分选中心、有害垃圾存放点、大件垃圾破碎站用地及配套用房等。3.开展生活垃圾填埋场局部封场及生态恢复工程。
	续建
	2021-2025
	23120
	区城市管理局
	相关镇（街道）
	

	45
	重庆市铜梁区农村污水治理及污水管网建设项目
	计划对太平镇、安居镇、侣俸镇等镇（街道）部分农村居民聚居点实施集中污水收集处理，建设相适应的污水处理设施。
	续建
	2021-2025
	6500
	区生态环境局
	相关镇（街道）
	

	46
	重庆市铜梁区农业生产废弃物资源化利用建设项目
	建设再生资源回收网点500个，废弃农膜回收加工利用1000吨。建成1000亩水肥一体化示范基地。种植绿肥5万亩，增施自制有机肥5万吨。建立农药进销及回收监管信息平台，建立农药包装废弃物回收点500个。
	续建
	2021-2025
	20000
	区农业农村委、区供销联社

	相关镇（街道）
	

	47
	重庆市铜梁区农村社会治理指挥中心提质建设项目
	对全区有条件进行改建的村（涉农社区）指挥中心、调解室、平安站、警务室进行四室合一改建。
	续建
	2021-2025
	12500
	区委政法委
	区社会治理创新中心、相关镇（街道）
	

	48
	重庆市铜梁区乡村振兴示范点建设项目
	以脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接试点示范建设为载体，围绕巩固脱贫攻坚成果、基础设施建设、产业提质升级、人居环境整治提升等8项重点内容，将5个市级脱贫村建设成为乡村振兴示范点。
	新建
	2020-2021
	5000
	区农业农村委
	相关镇（街道）
	

	49
	重庆市铜梁区土桥镇六赢村乡村振兴示范提质项目
	改善农村人居环境，实施农村改房、改厕、庭院整治及植被栽植等；完善农村基础设施，实施7条农村道路新改建；实施产业提质，建设莲藕加工展示中心，做大莲藕规模，创建特色品牌，发展乡村旅游等。
	在建
	2020-2021
	5500
	区农业农村委
	相关镇（街道）
	




